## Sheet1
Cluster Proxmox de tests
Artifact ID | Title | Status | Submitted On | Description | Type | Assigned to
49504 | [pveTESTS1] Installer proxmox sur pveTESTS1 | Done | 2026-03-23 04:53 | Penser à utiliser les documentations produites lors d'une précédente mission. Mettre le lien dans cette tâche. | Install | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49505 | [pveTESTS2] Installer proxmox sur pveTESTS2 | Done | 2026-03-23 04:54 | Penser à utiliser les documentations produites lors d'une précédente mission. Mettre le lien dans cette tâche. | Install | Mathieu Cardoso Amorim (mcardosoamorim)
49506 | [pveTESTSpi] Installer proxmox sur pveTESTSpi | Done | 2026-03-23 04:54 | Penser à utiliser les documentations produites lors d'une précédente mission. Mettre le lien dans cette tâche. https://github.com/Saint951/proxmox-pi | Install | Mathieu Cardoso Amorim (mcardosoamorim)
49507 | Définir les 2 serveurs physiques à utiliser | Done | 2026-03-23 04:54 | Une série de serveurs physiques ont été inventoriés lors d'une précédente mission. Deux serveurs sont à sélectionner pour le nouveau cluster "pveTESTS". | Analysis | Mathieu Cardoso Amorim (mcardosoamorim), Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49508 | Proposer une configuration de SW-CORE et SW-CUB pour la propagation du vlan 92 en 203 | Done | 2026-03-23 04:57 | Avant leur mise en place dans le local technique de CUB, l'installation des serveurs du cluster "pveTESTS" seront installés en salle 203. Ces serveurs seront dans le réseau 192.168.92.0/24 (VLAN92), or ce VLAN n'existe pas sur SW-CUB (qui interconnecte les éléments réseaux de la salle 202 et 203). Il faut proposer une configuration à appliquer à SW-CORE et à SW-CUB pour répondre au besoin. | Analysis | Mathieu Cardoso Amorim (mcardosoamorim), Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49509 | Configurer SW-CORE pour la propagation du vlan 92 en 203 | Done | 2026-03-23 05:01 | Propager le VLAN 92 depuis le lien 802.1q vers SW-CUB via le port 44 (normalement déjà taged all vlan) vers le port 47 de SW-CUB. Déjà fait. | Config | Cécile Nivaggioni (cnivaggioni)
49510 | Configurer SW-CUB pour la propagation du vlan 92 en 203 | Done | 2026-03-23 05:01 | Créer le VLAN 92 MANAGEMENT-PROXMOX et le propager en untaged sur le port 3 vers le bandeau 1 prise 18 et port 4 de SW-CUB vers bandeau 1 prise 19 | Config | Cécile Nivaggioni (cnivaggioni)
49511 | [pveTESTS1] Créer un espace de stockage ZFS | Done | 2026-03-23 05:10 |  | Config | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49512 | [pveTESTS1] Créer le zpool "rpool-tests" | Done | 2026-03-23 05:18 |  | Config | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49513 | [pveTESTS2] Créer le zpool "rpool-tests" | Done | 2026-03-23 05:19 |  | Config | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49514 | [pveTESTS2] Créer un espace de stockage ZFS | Done | 2026-03-23 05:19 |  | Config | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49515 | Créer le cluster "pveTESTS" | Done | 2026-03-23 05:20 |  | Config | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49516 | [pveTESTS1] Configurer vmbr2 | Done | 2026-03-23 05:26 | Cette interface correspond au réseau "INFRASYS" | Config | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49517 | [pveTESTS2] Configurer vmbr2 | Done | 2026-03-23 05:27 | Cette interface correspond au réseau "INFRASYS" | Config | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49518 | [pveTESTS2] Ajouter le VLAN TECH (70) | Done | 2026-03-23 05:28 |  | Config | Lucas Dongradi (ldongradi)
49519 | [pveTESTS1] Ajouter le VLAN TECH (70) | Done | 2026-03-23 05:30 |  | Config | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli)
49528 | [pveTESTS1] Configurer les disques virtuels | Done | 2026-03-23 09:40 | En RAID0 VD de 146Go (1 disque) VD de 900Go (3 disques) | Config | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49529 | [pveTESTS2] Configurer les disques virtuels | Done | 2026-03-23 09:40 | En RAID0 VD de 146Go (1 disque) VD de 900Go (3 disques) | Config | Mathieu Cardoso Amorim (mcardosoamorim)
49552 | [pveTESTS1] installation en rack | Done | 2026-03-30 09:15 |  | Install | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49553 | [pveTESTS2] installation en rack | Done | 2026-03-30 09:17 |  | Install | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49554 | [pveTESTS1] connexion au VLAN 92 | Done | 2026-03-30 09:22 | Branchement certifié du câble Ethernet RJ45 cat5e, ou mieux. | Install | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49555 | [pveTESTS2] connexion au VLAN 92 | Done | 2026-03-30 09:22 | Branchement certifié du câble Ethernet RJ45 cat5e, ou mieux. | Install | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49556 | [SW-CORE] attribution au port 6 du VLAN 92 | Done | 2026-03-30 09:24 |  | Config | Cécile Nivaggioni (cnivaggioni)
49557 | [SW-CORE] attribution au port 8 du VLAN 92 | Done | 2026-03-30 09:24 |  | Config | Cécile Nivaggioni (cnivaggioni)
49690 | [pveTESTSpi] Installation dans le local technique | Done | 2026-04-27 08:15 |  | Install | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49692 | [pveTESTS1] Raccordement eno2 au SW-CORE | Done | 2026-04-27 08:40 | VLANs 50 et 60 (802.1q) | Install | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49693 | [pveTESTS1] Raccordement nic1 au SW-CORE | Done | 2026-04-27 08:41 | VLANs 50 et 60 (802.1q) | Install | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49694 | [pveTESTSpi] Raccordement au SW-CORE | Done | 2026-04-27 08:42 | VLAN 92 | Install | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49695 | [Cluster pveTESTS] Actualisation des certificats | Done | 2026-04-27 09:07 | Selon le serveur sur lequel on est, on ne peux pas voir les statistiques des autres serveurs du cluster. | Config | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49702 | [SW-CORE] Ajouter le VLAN 70 aux liens trunk des ports 26 et 27 | Done | 2026-04-27 09:52 |  | Config | Cécile Nivaggioni (cnivaggioni)
49718 | [pveTESTS1] Configurer les dépôts de mise à jour | Done | 2026-05-04 06:27 |  | Config
49719 | [pveTESTS2] Configurer les dépôts de mise à jour | Done | 2026-05-04 06:27 |  | Config
49720 | [pveTESTSpi] Configurer les dépôts de mise à jour | Done | 2026-05-04 06:27 |  | Config | Lucas Dongradi (ldongradi)
49721 | [ClusterTESTS] Faire la documentation finale | Done | 2026-05-04 06:28 |  | Doc | Mathieu Cardoso Amorim (mcardosoamorim), Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli)
49725 | [Analyse] Recherche Cloud-init | Done | 2026-05-04 06:45 | https://blog.stephane-robert.info/docs/cloud/cloud-init/ https://docs.outscale.com/fr/userguide/Introduction-%C3%A0-cloud-init.html | Analysis | Mathieu Cardoso Amorim (mcardosoamorim)
49726 | [Analyse] Recherche sur les images OCI | Done | 2026-05-04 06:46 |  | Analysis | Lucas Dongradi (ldongradi)
49727 | [Analyse] Recherche gestion des droits proxmox | Done | 2026-05-04 06:47 |  | Analysis | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli)
49748 | [ClusterTESTS] Créer un conteneur LXC avec HA (Test-HA-AUTO) | Done | 2026-05-11 06:16 | Mettre en place un LXC avec la HA dès la création | Config | Lucas Dongradi (ldongradi)
49755 | [ClusterTESTS] Documenter la HA | To do | 2026-05-11 07:39 |  | Doc | Lucas Dongradi (ldongradi)
49756 | [ClusterTESTS] Créer conteneur LXC (Test-HA-MAN) | Done | 2026-05-11 07:49 |  | Config | Lucas Dongradi (ldongradi)
49757 | [ClusterTESTS] Configurer la HA sur Test-HA-MAN | Done | 2026-05-11 07:50 |  | Config | Lucas Dongradi (ldongradi)
49758 | [ClusterTESTS] Tester la HA sur Test-HA-MAN | To do | 2026-05-11 07:50 |  | Config | Lucas Dongradi (ldongradi)
49759 | [ClusterTESTS] Tester la HA sur Test-HA-AUTO | To do | 2026-05-11 07:50 |  | Config | Lucas Dongradi (ldongradi)
49760 | [ClusterTESTS] Activer la réplication des conteneurs Test-HA | Done | 2026-05-11 08:13 |  | Config | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49761 | [ClusterTESTS] Chercher comment désactiver la HA sur un noeud | In progress | 2026-05-11 08:14 |  | Doc | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49762 | [ClusterTESTS] Sortir le pveTestspi de la HA | In progress | 2026-05-11 08:14 |  | Config | Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49767 | [pveTESTSpi] Rétablir le réseau | Done | 2026-05-18 07:16 | Cette machine ne réponds plus (ping, interface web, ssh, gestion proxmox...) après un redémarrage. | Config | Mathieu Cardoso Amorim (mcardosoamorim), Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49768 | [pveTESTSpi] Faire un script au démarrage pour démarrer le réseau au démarrage | Done | 2026-05-18 07:17 |  | Config | Mathieu Cardoso Amorim (mcardosoamorim), Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)
49769 | [pveTESTSpi] Documenter le script au démarrage pour le réseau | Done | 2026-05-18 07:17 |  | Doc | Mathieu Cardoso Amorim (mcardosoamorim), Nathan Giovannangeli (ngiovannangeli), Lucas Dongradi (ldongradi)